## Info
INFORMATIONEN ZU DIESEM GANTT-DIAGRAMM
Visualisieren und verfolgen Sie Ihre Projekte mit dieser Gantt-Diagrammvorlage. Geben Sie zunächst die Aufgaben, an denen Sie arbeiten, in den Abschnitt Meilensteinbeschreibung ein und geben Sie dann Details für jede Aufgabe ein. Die Daten werden automatisch aktualisiert und es ist einfach, neue Aufgaben einzufügen oder mithilfe der Bildlaufleiste durch die Zeitleiste zu scrollen.
• Verwenden Sie die Statusspalte, um den Betrag des abgeschlossenen Projekts durch Hinzufügen einer Prozentzahl hinzuzufügen • Fügen Sie den Tag, an dem Sie Ihr Projekt gestartet haben, zur Spalte „Startdatum“ hinzu • Beenden Sie Ihre Berechnungen, indem Sie in die Spalte „Tage“ die Anzahl der Tage eingeben, die Sie für die Fertigstellung Ihres Projekts benötigen.

## Grün
Projekt: Grün
Contoso, Ltd.
Riku Nakano
| Projektanfangsdatum: | 2023-12-22 | [10 empty] | Scrollschrittweite: | [5 empty] | 13
| Meilensteinmarkierung: | 1 | 1 |  |  | Januar | [27 empty] | Februar
Die Monate für die Daten in Zeile 6 werden beginnend in den Zellen H6 bis Zelle BK6 angezeigt. Die Tage des Monats stehen in Zeile 7 und beginnen in Zelle H7. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum und dem Inkrement der Bildlaufleiste automatisch aktualisiert. | time axis 2024-01-04 to 2024-02-28
| Meilensteinbeschreibung | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | time axis 2024-01-04 to 2024-02-28
Projektentwicklung
| Projektdiagramm |  | 25% | 2023-12-25 | 3
| Untersuchungen |  |  | 2023-12-30 | 1
| Prognosen |  | 50% | 2023-12-22 | 10
| Projektbeteiligte |  |  | 2024-01-14 | 1 | bar: 2024-01-14
| Überprüfen |  | 10% | 2023-12-31 | 6
Verträge
| Vorschläge |  | 60% | 2023-12-31 | 13
| Dokumentüberprüfung |  | 50% | 2024-01-01 | 9
| Angebotsdatum |  | 33% | 2024-01-09 | 11
| Datum der Auszeichnung |  |  | 2024-01-18 | 1 | bar: 2024-01-18
| Fertigstellen |  |  | 2024-01-19 | 24
Design
| Machbarkeitsstudie |  |  | 2024-01-09 | 4
| Genehmigungsanträge übermitteln |  |  | 2024-01-13 | 14
| Entwurfsvorschlag |  |  | 2024-01-29 | 6
| Materialien |  |  | 2024-02-11 | 3
| Ausstattung |  |  | 2024-02-03 | 19
Testen
| Umwelt |  |  | 2024-01-31 | 15
| Systemtest |  |  | 2024-01-23 | 5
| Probleme/Fehler |  |  | 2024-03-14 | 5
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Blau
Projekt: Software Engineering
Endless-Runner-Game
| Projektanfangsdatum: | 2023-11-13 |  |  | November | [20 empty] | Dezember | [27 empty] | Januar
Die Monate für die Daten in Zeile 6 werden beginnend in den Zellen H6 bis Zelle BK6 angezeigt. Die Tage des Monats stehen in Zeile 7 und beginnen in Zelle H7. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum und dem Inkrement der Bildlaufleiste automatisch aktualisiert. | time axis 2023-11-13 to 2024-01-16
| Meilensteinbeschreibung | Fortschritt | Start | Tage | time axis 2023-11-13 to 2024-01-16
[15 empty] | Urlaub + Feedback einholen | [31 empty] | Feedback einholen
Konzeptionsphase
| Projektplan erstellen | 100% | 2023-11-13 | 10 | 2023-11-13: 5
| Anforderungsdokument erstellen | 100% | 2023-11-13 | 10
| Projektdokumentation erstellen (erste Version) | 100% | 2023-11-13 | 10
Erarbeitungs- und Reflexionsphase
| GitHub Projekt einrichten | 100% | 2023-12-04 | 1
| Tools, Libraries aufsetzen und konfigurieren | 100% | 2023-12-04 | 1
| Quellcode schreiben | 100% | 2023-12-05 | 20
| Grundgerüst | 100% | ? | ?
| Spieler | 100% | ? | ?
| Benutzerinteraktion / Steuerung | 100% | ? | ?
| Gegner | 100% | ? | ?
| Spiellogik und Fortschritssanzeige | 100% | ? | ?
| Power-Ups und Items | 100% | ? | ?
| Startbildschirm und Optionen | 100% | ? | ?
| Spielneustart, -pause und -beendigung | 100% | ? | ?
| Design Pattern in Projektdokumentation ergänzen | 100% | 2023-12-18 | 1
| 2 UML-Diagramme erstelllen und in Projektdokumentation aufnehmen | 100% | 2023-12-19 | 2
| Testfälle aufstellen, durchführen und Testprotokoll schreiben | 100% | 2023-12-22 | 2
Finalisierungsphase
| Anwendung fertigstellen | 0% | 2023-12-30 | 5
| Dokumentationen aktualisieren / fertigstellen | 0% | 2024-01-03 | 7
| Benutzeranleitung schreiben | 0% | 2024-01-07 | 1
| Abstract schreiben | 0% | 2024-01-09 | 2
| Puffer | 0% | 2024-01-10 | 7
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.
[9 empty] | Scrollschrittweite: | [5 empty] | 0

## Lila
Projekt: Lila
Contoso, Ltd.
Hayden Cook
| Projektanfangsdatum: | 2023-12-22 | [10 empty] | Scrollschrittweite: | [5 empty] | 13
| Meilensteinmarkierung: | 1 | 1 |  |  | Januar | [27 empty] | Februar
Die Monate für die Daten in Zeile 6 werden beginnend in den Zellen H6 bis Zelle BK6 angezeigt. Die Tage des Monats stehen in Zeile 7 und beginnen in Zelle H7. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum und dem Inkrement der Bildlaufleiste automatisch aktualisiert. | time axis 2024-01-04 to 2024-02-28
| Meilensteinbeschreibung | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | time axis 2024-01-04 to 2024-02-28
Titel 1
| Aufgabe 1 |  | 25% | 2023-12-25 | 3
| Aufgabe 2 |  |  | 2023-12-30 | 1
| Aufgabe 3 |  | 50% | 2023-12-22 | 10
| Aufgabe 4 |  |  | 2024-01-14 | 1 | bar: 2024-01-14
| Aufgabe 5 |  | 10% | 2023-12-31 | 6
Titel 2
| Aufgabe 1 |  | 60% | 2023-12-31 | 13
| Aufgabe 2 |  | 50% | 2024-01-01 | 9
| Aufgabe 3 |  | 33% | 2024-01-09 | 11
| Aufgabe 4 |  |  | 2024-01-18 | 1 | bar: 2024-01-18
| Aufgabe 5 |  |  | 2024-01-19 | 24
Titel 3
| Aufgabe 1 |  |  | 2024-01-09 | 4
| Aufgabe 2 |  |  | 2024-01-13 | 14
| Aufgabe 3 |  |  | 2024-01-29 | 6
| Aufgabe 4 |  |  | 2024-02-11 | 3
| Aufgabe 5 |  |  | 2024-02-03 | 19
Titel 4
| Aufgabe 1 |  |  | 2024-01-31 | 15
| Aufgabe 2 |  |  | 2024-01-23 | 5
| Aufgabe 3 |  |  | 2024-03-14 | 5
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.